## Φύλλο1
Να μπορεί ο χρήστης να : | Βαθμος Δυσκολιας | Spring Backlog | Tasks | Inder Work | Tested | Test-names | Done
Τραβήξει φωτογραφία | 3 | →
Κάνει chat με τους φίλους του | 7 | →
Διαλέξει αν θα το στείλει σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες | 5 | →
Δημιουργία groups | 5
Να μπορεί να γράφει ένα μνμ πάνω στη φωτογραφία | 5 | →
Να μπορει να κανει login/logout | 5 | →
Να μπορεί να κάνει εγγραφή | 5 | →
Προσθέσει φίλους με username | 5 | →
Κάνει αναζήτηση χρήστη | 5 | →
Στείλει προσωπικό μνμ στις επαφές του το οποίο να διαγράφεται αφού διαβαστεί | 5 | →
Μιλήσει άμεσα με τους φίλους του σε μορφή chat | 5 | →
Ειδοποιείται για εισερχόμενα μηνύματα αν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ | 7
Διαλέξει φίλτρα για τις φωτογραφίες του | 5
Χρησιμοποιεί και την front camera και την πίσω | 3 | →
Να αξιοποιεί την εφαρμογή από συσκευή ANDROID | 7 | →
Να μπορει να επικοινωνησει με τον διαχειριστή | 3
Δημιουργία Βάσης | 1 | →
Σύνδεση στη βάση | 1 | →
Συνολικοι βαθμοι δυσκολιας |  | Συνολικοι βαθμοι μεχρι στιγμης |  | Συνολικοι βαθμοι των 2 εβδομαδων
5
82
62
39

## Φύλλο2
ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DESKTOP
ON/MO | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | TESTING | ΟΝ/ΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | TESTING
| chat.css |  |  | script.js
| chatuser.java | chatusertest.java |  | chathelper.java | chathelpertest.java
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | db.java | dbtest.java | ΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | chatmessage.java | chatmessagetest.java
| usertest.java |  |  | jquery.js
| custom.css |  |  | swf.js
| user.java |  |  | scriptcam.js
| web.xml |  |  | SearchController.java
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΛΙΡΗΣ |  |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΕΛΟΣ | chatservlet.java | chatservlettest.java
| chatmessage.java | chatmessagetest.java |  | friend.java | friendtest.java
| registercontroller.java | registercontroller.java |  | friendscontrollers.java | friendscontrollertest.java
| logincontroller.java | logincontrollertest.java |  | addfriendcontroller.java | addfriendcontrollertest.java
| logoutcontroller.java | logoutcontroller.java
ΣΜΑΡΩ ΠΟΥΡΓΑΝΗ |  |  | ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | menu.html
| chatconfig.java | chatconfigtest.java |  | ajax_chat.js
| home.jsp |  |  | indexrouter.java
| chatendpoint.java |  |  | prototype.js
| index.jsp |  |  | homerouter.java
| friends.jsp |  |  | heads.html
register.jsp

## Φύλλο3
ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ANDROID
ΟΝ/ΜΟ |  | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | TESTING | ON/MO | ONOMA ΑΡΧΕΙΟΥ | TESTING
AddList.java
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ |  | chat.java | chattest.java | ΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | utils.java
Users.java
[5 empty] | login.java | logintest.java
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΛΙΡΗΣ |  | userlist.java | userlisttest.java | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΕΛΟΣ | chatapp.java
const.java
|  | register.java | registertest.java |  | customactivity.java
ΣΜΑΡΩ ΠΟΥΡΓΑΝΗ |  | toucheffect.java |  | ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | conversation.java | conversationtest.java